Приложение к приказу

 Отдела образования

 от 23.09.2016г. № 73/1

 «Об утверждении плана-графика

 мероприятий по организации и

 проведению

 государственной итоговой

 аттестации по образовательным

 программам основного общего

 и среднего общего образования на

 территории Варгашинского района

 в 2016-2017 учебном году»

**План-график мероприятий**

 **по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Варгашинском районе в 2016-2017 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| **1.**1.1.1.2. | **Нормативно-правовое обеспечение**Утверждение плана-графика мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Варгашинском районе в 2016-2017 учебном годуРазработка и утверждение приказа о назначении ответственных за внесение сведений в РИС | сентябрь 2016г.октябрь 2016г. | Начальник Отдела образованияКожева С.А.Отдел образования Сотских Е.А.,руководители ОУ |
| **2.** 2.1.2.2.2.3.2.4. | **Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА - 9 и ГИА -11Формирование сметы расходов для обеспечения ГИА-9 и ГИА - 11, пунктов проведения ГИА-9 и ГИА - 11Обеспечение своевременного финансирования мероприятий по соблюдению условий для проведения ГИА-9 и ГИА – 11Подготовка и оформление документации по аттестации рабочего места в ППЭ и Отделе образования | май- июнь 2017г.март 2017г.март 2017г.ноябрь- май 2016- 2017учебного года | Отдел образования Переплетчикова А.С.,Сотских Е.А.,руководитель МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» Колбина М.В.Отдел образованияКузнецова А.Ю.,гл. экономист Родионова Е.Н.гл. бухгалтер Потапова В.П.  |
| **3.**3.1.3.2.3.3.3.4.3.5. | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по организации ГИА в 2017 годуУчастие в обучающих семинарах, проводимых Департаментом образования и науки, для руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, организаторов ППЭ, технических специалистовОбучение организаторов ППЭ и обеспечение их методическими инструкциями по проведению ГИА - 11 и ГИА – 9Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭИнструктаж медицинских работников, направляемых для работы в ППЭ | ноябрь – май 2016-2017 уч. годафевраль-май 2017г.май 2017г.февраль-июнь 2017 г.февраль-июнь 2017 г. | Отдел образования Кузнецова А.Ю.Департамент образования и наукиОтдел образования Переплетчикова А.С.,Сотских Е.А.Руководители ОУОтдел образования Переплетчикова А.С.,Сотских Е.А. |
| **4.**4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7. | **Организационное сопровождение** **ГИА-9 и ГИА- 11**Разработка и утверждение планов-графиков мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях районаСбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2017 годаОрганизация внесения сведений в РИС: - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся); - форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации; - отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации; - сведения о месте сдачи государственной итоговой аттестации; - сведения об участниках единого государственного экзамена (за исключением обучающихся): - отнесение участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - сведения о месте сдачи единого государственного экзамена; - сведения о расписании проведения ГИА;

|  |
| --- |
| Организация и проведение итогового сочинения (изложения)  |

Мониторинг прибывших в Варгашинский район для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах районаПроверка готовности ППЭПроведение ОГЭ, ЕГЭ в основные и дополнительные сроки | сентябрь 2016г.сентябрь-октябрь 2016 г.до 15 января 2017 г.ноябрь 2016г.февраль-март 2017 года в течение 2 дней со дня получения указанных сведений февраль 2017 года в течение 2 дней со дня принятия ОУ соответствующего решения не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету до 1 февраля 2017 года в течение 2 дней со дня получения указанных сведений не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету до 1 апреля

|  |  |
| --- | --- |
| октябрь 2016 года - май 2017 года в течение года |  |

 март, апрель 2017 г.по расписанию 2017 г., утвержденному МО РФ | Руководители ОУОтдел образования Сотских Е.А.Ответственные лица в ОУ и координаторы Отдела образования Переплетчикова А.С. иСотских Е.А.Отдел образования, Кузнецова А.Ю.,руководители ОУОтдел образования Кузнецова А.Ю., Сотских Е.А.Кузнецова А.Ю.Кузнецова А.Ю., Переплетчикова А.С., Сотских Е.А. |
| **5.**5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.95.10.5.11.5.125.135.145.15 | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИАРассылка информационных писем по организации и проведению ГИА на территории Варгашинского районаСвоевременное информационное наполнение интернет-сайтов Отдела образования, ОУ района и информационных стендов в ОУ по вопросам организации и проведения ГИАОсвещение подготовки к проведению ГИА в Варгашинском районе в газете «Маяк»Проведение районного родительского комитета по вопросу проведения ГИА в 2017г.Информирование граждан: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА Информирование граждан: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА Проведение тренировочного ОГЭ по математике Проведение пробного ЕГЭ по математике Согласование взаимодействия со службами при проведении ГИА – 9 и ГИА - 11 и ГВЭ: полиции, здравоохранения, пожарной безопасности, связи, энергообеспечения, Отделением ГИБДДСогласование кандидатур медицинских работников на ППЭ.Прием заявлений от граждан на участие в качестве общественных наблюдателей ГИА – 9 и ГИА – 11.Участие педагогов района в серии вебинаров «Подготовка учащихся к ГИА», мастер – классов, семинаров-тренингов по подготовке обучающихся к ГИАОрганизация психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, педагогов:-проведение классными руководителями и психологами для родителей собраний-практикумов, родительских чтений, круглых столов и тренингов по вопросам создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи ГИА -9 и ГИА – 11;- работа психолога с обучающимися ОУИспользование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11:- проведение Дня сочинений для родителей «Почему я боюсь экзаменов»;- проведение для родителей родительского собрания – деловой игры в форме «Пробного экзамена»;- проведение анкетирования для выпускников и родителей по знанию правил проведения ГИА-9 и ГИА -11, в том числе в интернет-пространстве | в течение годав течение годав течение годав течение годамарт 2017г.сентябрь 2016 г. октябрь 2016 г.сентябрь 2016 г.март 2017 г. сентябрь 2016 г.январь 2017 г.декабрь 2016 г.февраль-март 2017 г. март 2017 г.март 2017 г. март 2017 г. март 2017 г.апрель 2017г.ноябрь 2016г.декабрь-май 2016-2017 уч. годав течение учебного годав течение учебного годав течение учебного года | Отдел образования КузнецоваА.Ю.,Сотских Е.А.КузнецоваА.Ю.,Сотских Е.А.КузнецоваА.Ю.,Сотских Е.А., руководители ОУКузнецова А.Ю.,Сотских Е.А.Кузнецова А.Ю.Отдел образования, ОУ районаОтдел образования, ОУ районаСотских Е.А.Кузнецова А.Ю.Начальник Отдела образования Кожева С.А.Кузнецова А.Ю.Кузнецова А.Ю.,Сотских Е.А.Руководители ОУРуководители ОУРуководители ОУ |
| **6.**6.1.6.2. | **Контроль за организацией и проведением ГИА** Мониторинг организации информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА Сводный аналитический отчет по проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение годаиюнь 2017г. | Отдел образованияКузнецова А.Ю.,Сотских Е.А.Кузнецова А.Ю.,Сотских Е.А. |
| **7.** | **Сбор информации необходимой для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**- перечень пунктов проведения ППЭ 9, ППЭ 11 и резервных пунктов; - руководители ППЭ 9, ППЭ 11;- состав работников ППЭ 9, ППЭ 11;- о распределении участников ГИА-9 по ППЭ;- информация об индивидуальных особенностях участников ЕГЭ, ГВЭ – 11 с ОВЗ и ОГЭ, ГВЭ – 9 с ОВЗ;- информация о количестве обучающихся 11 классов, 9 классов;- распределение общественных наблюдателей;- категории общественных наблюдателей | до 25 октября 2016г.до 30 октября 2016г. до 15 ноября2016г.до 1 марта 2017г.до 15 февраля2017г.до 20 мая 2017г.до 10 мая 2017г.до 25 июня 2017г. | Отдел образования Кузнецова А.Ю.,Сотских Е.А. |