Приложение к приказу

Отдела образования

от 23.09.2016г. № 73/1

«Об утверждении плана-графика

мероприятий по организации и

проведению

государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам основного общего

и среднего общего образования на

территории Варгашинского района

в 2016-2017 учебном году»

**План-график мероприятий**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Варгашинском районе в 2016-2017 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные  исполнители |
| **1.**  1.1.  1.2. | **Нормативно-правовое обеспечение**  Утверждение плана-графика мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Варгашинском районе в 2016-2017 учебном году  Разработка и утверждение приказа о назначении ответственных за внесение сведений в РИС | сентябрь 2016г.  октябрь 2016г. | Начальник Отдела образования  Кожева С.А.  Отдел образования Сотских Е.А.,  руководители ОУ |
| **2.**  2.1.  2.2.  2.3.  2.4. | **Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**  Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения  ГИА - 9 и ГИА -11  Формирование сметы расходов для обеспечения ГИА-9 и ГИА - 11, пунктов проведения ГИА-9 и ГИА - 11  Обеспечение своевременного финансирования мероприятий по соблюдению условий для проведения ГИА-9 и ГИА – 11  Подготовка и оформление документации по аттестации рабочего места в ППЭ и Отделе образования | май- июнь 2017г.  март 2017г.  март 2017г.  ноябрь- май 2016- 2017учебного года | Отдел образования Переплетчикова А.С.,  Сотских Е.А.,  руководитель МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» Колбина М.В.  Отдел образования  Кузнецова А.Ю.,  гл. экономист Родионова Е.Н.  гл. бухгалтер Потапова В.П. |
| **3.**  3.1.  3.2.  3.3.  3.4.  3.5. | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**  Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по организации ГИА в 2017 году  Участие в обучающих семинарах, проводимых Департаментом образования и науки, для руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, организаторов ППЭ, технических специалистов  Обучение организаторов ППЭ и обеспечение их методическими инструкциями по проведению ГИА - 11 и ГИА – 9  Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭ  Инструктаж медицинских работников, направляемых для работы в ППЭ | ноябрь – май 2016-2017 уч. года  февраль-май 2017г.  май 2017г.  февраль-июнь 2017 г.  февраль-июнь 2017 г. | Отдел образования  Кузнецова А.Ю.  Департамент образования и науки  Отдел образования Переплетчикова А.С.,  Сотских Е.А.  Руководители ОУ  Отдел образования Переплетчикова А.С.,  Сотских Е.А. |
| **4.**  4.1.  4.2.  4.3.  4.4.  4.5.  4.6.  4.7. | **Организационное сопровождение**  **ГИА-9 и ГИА- 11**  Разработка и утверждение планов-графиков мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях района  Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2017 года  Организация внесения сведений в РИС:  - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся);  - форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации;  - отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;  - наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации;  - сведения о месте сдачи государственной итоговой аттестации;  - сведения об участниках единого государственного экзамена (за исключением обучающихся):  - отнесение участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;  - сведения о месте сдачи единого государственного экзамена;  - сведения о расписании проведения ГИА;   |  | | --- | | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) |   Мониторинг прибывших в Варгашинский район для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района  Проверка готовности ППЭ  Проведение ОГЭ, ЕГЭ в основные и дополнительные сроки | сентябрь 2016г.  сентябрь-октябрь 2016 г.  до 15 января 2017 г.  ноябрь 2016г.  февраль-март 2017 года  в течение 2 дней со дня получения указанных сведений  февраль  2017 года  в течение 2 дней со дня принятия ОУ соответствующего решения  не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету  до 1 февраля 2017 года  в течение 2 дней со дня получения указанных сведений  не позднее  чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету  до 1 апреля   |  |  | | --- | --- | | октябрь  2016 года - май 2017 года  в течение года |  |     март, апрель 2017 г.  по расписанию 2017 г., утвержденному МО РФ | Руководители ОУ  Отдел образования Сотских Е.А.  Ответственные лица в ОУ и координаторы Отдела образования  Переплетчикова А.С. и  Сотских Е.А.  Отдел образования, Кузнецова А.Ю.,  руководители ОУ  Отдел образования Кузнецова А.Ю., Сотских Е.А.  Кузнецова А.Ю.  Кузнецова А.Ю., Переплетчикова А.С.,  Сотских Е.А. |
| **5.**  5.1.  5.2.  5.3.  5.4.  5.5.  5.6.  5.7.  5.8.  5.9  5.10.  5.11.  5.12  5.13  5.14  5.15 | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**  Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА  Рассылка информационных писем по организации и проведению ГИА на территории Варгашинского района  Своевременное информационное наполнение интернет-сайтов Отдела образования, ОУ района и информационных стендов в ОУ по вопросам организации и проведения ГИА  Освещение подготовки к проведению ГИА в Варгашинском районе в газете «Маяк»  Проведение районного родительского комитета по вопросу проведения ГИА в 2017г.  Информирование граждан:  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования);  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА  Информирование граждан:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в список обязательных;  - о сроках проведения ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и  рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА  Проведение тренировочного ОГЭ по математике  Проведение пробного ЕГЭ по математике  Согласование взаимодействия со службами при проведении ГИА – 9 и ГИА - 11 и ГВЭ: полиции, здравоохранения, пожарной безопасности, связи, энергообеспечения, Отделением ГИБДД  Согласование кандидатур медицинских работников на ППЭ.  Прием заявлений от граждан на участие в качестве общественных наблюдателей  ГИА – 9 и ГИА – 11.  Участие педагогов района в серии вебинаров «Подготовка учащихся к ГИА», мастер – классов, семинаров-тренингов по подготовке обучающихся к ГИА  Организация психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, педагогов:  -проведение классными руководителями и психологами для родителей собраний-практикумов, родительских чтений, круглых столов и тренингов по вопросам создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи ГИА -9 и ГИА – 11;  - работа психолога с обучающимися ОУ  Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11:  - проведение Дня сочинений для родителей «Почему я боюсь экзаменов»;  - проведение для родителей родительского собрания – деловой игры в форме «Пробного экзамена»;  - проведение анкетирования для выпускников и родителей по знанию правил проведения ГИА-9 и ГИА -11, в том числе в интернет-пространстве | в течение года  в течение года  в течение года  в течение года  март 2017г.  сентябрь 2016 г.  октябрь 2016 г.  сентябрь  2016 г.  март 2017 г.  сентябрь 2016 г.  январь 2017 г.  декабрь 2016 г.  февраль-март 2017 г.  март 2017 г.  март 2017 г.    март 2017 г.  март 2017 г.  апрель 2017г.  ноябрь 2016г.  декабрь-май 2016-2017 уч. года  в течение учебного года  в течение учебного года  в течение учебного года | Отдел образования КузнецоваА.Ю.,  Сотских Е.А.  КузнецоваА.Ю.,  Сотских Е.А.  КузнецоваА.Ю.,  Сотских Е.А., руководители ОУ  Кузнецова А.Ю.,  Сотских Е.А.  Кузнецова А.Ю.  Отдел образования,  ОУ района  Отдел образования,  ОУ района  Сотских Е.А.  Кузнецова А.Ю.  Начальник Отдела образования Кожева С.А.  Кузнецова А.Ю.  Кузнецова А.Ю.,  Сотских Е.А.  Руководители ОУ  Руководители ОУ  Руководители ОУ |
| **6.**  6.1.  6.2. | **Контроль за организацией и проведением ГИА**  Мониторинг организации информирования  обучающихся и их родителей (законных  представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА  Сводный аналитический отчет по проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года  июнь 2017г. | Отдел образования  Кузнецова А.Ю.,  Сотских Е.А.  Кузнецова А.Ю.,  Сотских Е.А. |
| **7.** | **Сбор информации необходимой для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**  - перечень пунктов проведения ППЭ 9, ППЭ 11 и резервных пунктов;  - руководители ППЭ 9, ППЭ 11;  - состав работников ППЭ 9, ППЭ 11;  - о распределении участников ГИА-9 по ППЭ;  - информация об индивидуальных особенностях участников ЕГЭ, ГВЭ – 11 с ОВЗ и ОГЭ, ГВЭ – 9 с ОВЗ;  - информация о количестве обучающихся 11 классов, 9 классов;  - распределение общественных наблюдателей;  - категории общественных наблюдателей | до 25 октября 2016г.  до 30 октября 2016г.  до 15 ноября  2016г.  до 1 марта 2017г.  до 15 февраля  2017г.  до 20 мая 2017г.  до 10 мая 2017г.  до 25 июня 2017г. | Отдел образования  Кузнецова А.Ю.,  Сотских Е.А. |