Приложение 1 к приказу Отдела образования

 Администрации Варгашинского района

от 11апреля 2018 года № 956

 «Об организации мероприятий по заполнению

 модуля «Школа» ФИС ФРДО в 2018 году»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по работе общеобразовательных организаций Варгашинского района

в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятий | Контрольные точки | Ответственные лица |
| **Подключение к ФИС ФРДО** |
| 1 | Оборудование защищенных автоматизированного рабочего места с прохождением аттестации | апрель | Отдел Образования Администрации Варгашинского района |
| 2 | Завершение оформления электронной цифровой подписи | апрель | Отдел Образования Администрации Варгашинского района |
| 3 | Завершение оформления парольно-ключевой информации  | апрель | Отдел Образования Администрации Варгашинского района |
| 4 | Подключение к закрытой части ФИС ФРДО  | апрель | Отдел Образования Администрации Варгашинского района |
| **Внесение сведений в**  **ФИС ФРДО** |
| 5 | Подготовка сведений на шаблонах ФИС ФРДО |  | Общеобразовательные организации  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| За 2000-2004 гг  |  |

 | До 1 июня |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| За 2005-2009 гг  |  |

 | До 1 августа |
|  |  За 2009-2013 гг | До 1 сентября |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| За 2013-2018 гг.  |  |

 | До 20 декабря |
| 6 | Внесение сведений в ФИС ФРДО |  | Отдел Образования Администрации Варгашинского района, общеобразовательные организации  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| За 2000-2004 гг  |  |

 | До 1 июня |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| За 2005-2009 гг  |  |

 | До 1 августа |
|  |  За 2009-2013 гг | До 1 сентября |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| За 2013-2018 гг.  |  |

 | До 20 декабря |
| 7 | Внесение сведений о вновь выданных документах об образовании в ФИС ФРДО  | постоянно, в течение 60 дней с даты выдачи  | Общеобразовательные организации  |
| **Организационно - информационное**  **сопровождение** |
| 8 | Оказание методической, информационно-аналитической и консультационной поддержки общеобразовательным организациям Варгашинского района по работе в ФИС ФРДО | постоянно | Отдел Образования Администрации Варгашинского района |
| 9 | Совещание руководителей ОО по итогам внесения сведений общеобразовательными организациям в ФИС ФРДО | в течение года  | Отдел Образования Администрации Варгашинского района |
| 10 | Мониторинг хода достижения контрольных точек Плана мероприятий | в установленные даты | Отдел Образования Администрации Варгашинского района |